## Slide 1: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TÍNH LƯƠNG THACO & TẬP ĐOÀN THÀNH VIÊN
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026

## Slide 2: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TÍNH LƯƠNG THACO & TẬP ĐOÀN THÀNH VIÊN
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN BẮT ĐẦU | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | TRÁCH NHIỆM |  |  | KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 |  |  |  | BAN CĐS | BAN NHÂN SỰ | ĐỐI TÁC | 
I. KHỞI ĐỘNG & KHẢO SÁT YÊU CẦU |  |  |  |  |  |  | 
1 | Trình phê duyệt tờ trình chủ trương triển khai phần mềm tính lương. | 23/01/2026 | 24/01/2026 | Nên |  |  | 
2 | Hoàn thành ký hợp đồng và khởi động dự án | 26/01/2026 | 26/01/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Nga | IADCX | 
3 | Thực hiện khảo sát yêu cầu THACO&TĐTV | 27/01/2026 | 28/01/2026 | Anh Quang, Nên |  | IADCX | Thaco will provide payslip calclulation excel file with formulas of all configurations required below
II. CHUẨN BỊ |  |  |  |  |  |  | 
1 | Lập đề xuất hạ tầng máy chủ | 27/01/2026 | 27/01/2026 | Nên |  |  | 
2 | Thiết lập hạ tầng máy chủ | 28/01/2026 | 28/01/2026 | Anh Đằng |  | IADCX | 
3 | Chuẩn bị tài liệu đạo tào người dùng (TL đào tạo, HDSD) | 30/01/2026 | 30/01/2026 | Nên |  | IADCX | 
III. TRIỂN KHAI |  |  |  |  |  |  | 
TRIỂN KHAI TẠI VPTQ THACO |  |  |  |  |  |  | 
1 | Cấu hình phần mềm | 29/01/2026 | 29/01/2026 | Anh Đằng |  | IADCX | (Will need all API definition and field mapping at least 3 days before the Software configuration ie 26/01/2026 Mapping required eg HRMS API : Field "EmpID" is mapped to Excel Column B : MSNV and so on )
2 | Đào tạo key user | 31/01/2026 | 31/01/2026 | Nên |  | IADCX | 
3 | Kiểm thử | 02/02/2026 | 04/02/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Nga | IADCX | 
4 | Xác nhận hoàn thành kiểm thử | 05/02/2026 | 05/02/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Nga |  | 
5 | Cấu hình và migrate dữ liệu trên môi trường Production | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Anh Đằng |  | IADCX | 
6 | Triển khai vận hành chính thức | 07/02/2026 | 10/02/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Nga | IADCX | 

## Slide 3: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TÍNH LƯƠNG THACO & TẬP ĐOÀN THÀNH VIÊN
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN BẮT ĐẦU | THỜI GIAN HOÀN THÀNH | TRÁCH NHIỆM |  |  | KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 |  |  |  | BAN CĐS | BAN NHÂN SỰ | ĐỐI TÁC | 
III. TRIỂN KHAI |  |  |  |  |  |  | 
TRIỂN KHAI TẠI THACO AUTO (KHỐI SẢN XUẤT), THACO INDUSTRIES, THILOGI |  |  |  |  |  |  | 
1 | Cấu hình phần mềm | 30/01/2026 | 31/01/2026 | Anh Đằng | Chị Trang, Chị Hoa, Anh Thắng | IADCX | (Will need all API definition and field mapping at least 4 days before the Software configuration ie 26/01/2026 Mapping required eg HRMS API : Field "EmpID" is mapped to Excel Column B : MSNV and so on )
2 | Đào tạo key user | 02/02/2026 | 02/02/2026 | Nên |  | IADCX | 
3 | Kiểm thử | 03/02/2026 | 05/02/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Trang, Chị Hoa, Anh Thắng | IADCX | 
4 | Xác nhận hoàn thành kiểm thử | 06/02/2026 | 06/02/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Trang, Chị Hoa, Anh Thắng |  | 
5 | Cấu hình và migrate dữ liệu trên môi trường Production | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Anh Đằng |  | IADCX | 
6 | Triển khai vận hành chính thức | 08/02/2026 | 10/02/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Trang, Chị Hoa, Anh Thắng | IADCX | 
TRIỂN KHAI TẠI THACO AUTO (VPĐH + CTTT), ĐẠI QUANG MINH, THISO |  |  |  |  |  |  | 
1 | Cấu hình phần mềm | 31/01/2026 | 02/02/2026 | Anh Đằng | Chị Hằng, Anh Việt, Anh Lộc | IADCX | (Will need all API definition and field mapping at least 5 days before the Software configuration ie 26/01/2026 Mapping required eg HRMS API : Field "EmpID" is mapped to Excel Column B : MSNV and so on )
2 | Đào tạo key user | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Nên |  | IADCX | 
3 | Kiểm thử | 04/02/2026 | 06/02/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Hằng, Anh Việt, Anh Lộc | IADCX | 
4 | Xác nhận hoàn thành kiểm thử | 07/02/2026 | 07/02/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Hằng, Anh Việt, Anh Lộc |  | 
5 | Cấu hình và migrate dữ liệu trên môi trường Production | 09/02/2026 | 09/02/2026 | Anh Đằng |  | IADCX | 
6 | Triển khai vận hành chính thức | 10/02/2026 | 13/02/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Hằng, Anh Việt, Anh Lộc | IADCX | 
IV. HỖ TRỢ SAU GO-LIVE |  |  |  |  |  |  | 
1 | Hỗ trợ key user và ghi nhận góp ý (nếu có) | 07/02/2026 | 30/03/2026 | Anh Quang, Nên |  | IADCX | 
2 | Lập báo cáo đánh giá phần mềm và nghiệm thu | 25/03/2026 | 30/03/2026 | Anh Quang, Nên | Chị Nga |  | 

## Slide 4: TRÂN TRỌNG CẢM ƠN